## Cronograma (2)
Ambiente e modelagem | [8 empty] | dia 1 | dia 2 | dia 3 | dia 4 | dia 5
Layout | [7 empty] | Recurso 1 | Ambiente e modelagem |  | Contrato |  | Montagem
Contrato | [7 empty] | Recurso 2 |  | Configurações
Configurações | [7 empty] | Recurso 3 | Layout | Perfis |  | Decoração
Perfis
[9 empty] | dia 6 | dia 7 | dia 8 | dia 9 | dia 10
OS final | [7 empty] | Recurso 1 | Montagem | Gastronomia |  | Bebidas
Montagem | [7 empty] | Recurso 2 | Foto e Vídeo | Roteiro | Cerimônia | Outros | File System
Decoração | [7 empty] | Recurso 3 | Bolo, doce e bem-casado |  | Som e iluminação | Validação
Gastronomia
Bebidas | [8 empty] | dia 11 | dia 12 | dia 13 | dia 14 | dia 15
Foto e Vídeo | [7 empty] | Recurso 1 | Robôs Base | Robô PRDCTR | Robô BVMNEV | Robô OSFNLD | Robô PRZOSF
Roteiro | [7 empty] | Recurso 2 | Validação | Robô AGPROD | Robô SVC3OS | Robô AGSMNL | Relatórios
Cerimônia | [7 empty] | Recurso 3 | Validação | OS final |  | Relatórios
Outros
Bolo, doce e bem-casado | [8 empty] | dia 16 | dia 17 | dia 18 | dia 19 | dia 20
Som e iluminação | [7 empty] | Recurso 1 | Teste | Correções | Deploy | Teste integrado
[8 empty] | Recurso 2 | Teste | Correções | Deploy
Validação |  | Validação | Validação |  |  |  |  | Recurso 3 | Teste | Correções
Robôs Base | Robô PRDCTR | Robô BVMNEV | Robô OSFNLD | Robô PRZOSF | Robô AGPROD | Robô SVC3OS | Robô AGSMNL |  | dia 21 | dia 22
[8 empty] | Recurso 1 | Treinamento
Relatórios |  | Relatórios | [5 empty] | Recurso 2
Recurso 3
Teste | Teste | Teste
Correções | Correções | Correções | [5 empty] | Legenda
Atividade comum recurso 1
Deploy | Deploy | [6 empty] | Atividade comum recurso 2
Atividade comum recurso 3
Teste integrado | [7 empty] | Testando atividade dos recursos 2 e 3
Testando atividade dos recursos 1 e 3
Treinamento | [7 empty] | Testando atividade dos recursos 1 e 2
Livre
Serviços terceiros - SVC3OS
Agenda Produção - AGPROD
Boas Vindas e Manual de Eventos - BVMNEV
Agenda Semanal - AGSMNL
Produtos Contratados - PRDCTR
Prazo final OS - PRZOSF
OS Finalizada - OSFNLD

## Estimativa de tempo
Grupo | Tela | Campos | Filtros | Marcadores | τ | ∆ | ∆ Tela
Contrato | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
| Landing | [6 empty] | Fator ∆ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Data |  | 1 | 20 |  | Fator τ C | 125% | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Número contrato |  | 1 | 20 |  | Fator τ F | 100% | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Local festa |  | 1 | 20 |  | Fator τ M | 75% | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Produtor |  | 1 | 20 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Contratante |  | 1 | 20 |  | ∆ Total | 212.6267 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Fornecedores OK | 2 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | Agenda OK | 2 | 30 |  | $/hora | 150 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | Em Pós-Venda | 2 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | Em Produção | 2 | 30 |  | $ total | 31894 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | OS OK | 2 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Download da OS |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 275 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cadastro/Alteração | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nome do Contratante |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Número contrato |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Data |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Local festa |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Local cerimônia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Horario cerimônia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Início |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Termino |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Pax |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Produtor |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Eventos na semana | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Consultor Pós-Venda |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Contrato e adicionais scaneados |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 315 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Agenda de reuniões | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Emenda feriado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Confirmado |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Decoração | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
Todos os itens de decoração cadastrados na seção de configuração desta área deverão ser exibidos para escolha | Cerimônia | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Cores |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Disponível/Indisponível |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Item decoração cerimônia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Item escolhido |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observação item escolhido |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Foto referência item escolhido |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Horario entrega no dia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Item aceito | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Item contratado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Recepção | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cores |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Item decoração recepção |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Item escolhido |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observação item escolhido |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Foto referência item escolhido |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Horario entrega no dia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Item aceito | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Item contratado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Acessórios | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Item decoração acessório |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Item escolhido |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observação item escolhido |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Foto referência item escolhido |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Horario entrega no dia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Item aceito | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Item contratado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montagem | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
Todos os itens cadastrados na seção de configuração poderão ser adicionados à OS, mas serão exibidos na OS final apenas os inclusos | Montagem do salão | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Item de decoração |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tipo de item |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Descrição do item |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Responsável contratação |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Fornecedor |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Quantidade |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observação |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Horario entrega no dia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Item aceito | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Item contratado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Montagem das Mesas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Item de montagem |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tipo de item |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Descrição do item |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Responsável contratação |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Fornecedor |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Quantidade |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observação |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Horario entrega no dia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Item aceito | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Item contratado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bolo, Doce e Bem-casado | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
Fornecedores diferentes credenciados para doces direfentes | Doces | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Item doce |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Quantidade |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Fornecedor |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Horario entrega no dia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observações doce |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tipo forma |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Quantidade forma |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observações forma |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Item aceito | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Item contratado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 330 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Bolo | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tipo bolo real |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Fornecedor bolo |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Horário de entrega no dia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observações bolo |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Topo de bolo |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Fornecedor topo de bolo |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Horário de entrega no dia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observações topo de bolo |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Bolo cenográfico |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Bem-casado | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Item bem casado |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Fornecedor |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Horário de entrega no dia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observações |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tipo de papel |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Cor do papel |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Cor da fita |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observações |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gastronomia | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
| Itens gastronomia | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tipo de item gastronomia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Item gastronomia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observações item |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Item aceito | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Item contratado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cardápio | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tipo de cardápio |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Pratos escolhidos |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Observação prato escolhido |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Item aceito | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Item contratado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 205 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bebidas | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
| Bebidas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grupo de bebida |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tipo de bebida |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Item de bebida |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Descrição |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Responsável |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Horário de entrega no dia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observações |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Item aceito | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Item contratado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Som e Iluminação | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
| Aparatos | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tipo de item |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Item |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Descrição |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observações |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Fornecedor |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Horário de entrega no dia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Item aceito | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Item contratado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pessoas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tipo de profissional |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Contato |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observações |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Horário de chegada |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Item aceito | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Item contratado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 205 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Foto e Vídeo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
| Foto e vídeo | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Item foto e vídeo |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Descrição |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Contato |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Responsável contratação |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Fornecedor |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Horário de entrega no dia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observação |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Item aceito | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Item contratado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Outros | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
| Outros itens | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Itens diversos |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Descrição |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Responsável contratação |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Fornecedor |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Contato |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Horário de entrega no dia |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observação |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Item aceito | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Item contratado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Roteiro | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
| Itens de roteiro | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Horário início item |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Duração item |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observações |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Item aceito | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Item contratado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cronograma da cerimônia | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
| Itens da cerimônia | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Horário início item |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Duração item |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Observações |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Item aceito | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Item contratado | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Validação | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
| Validações gerais | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Em cada campo |  |  | 20.8 | 520 |  |  |  | 20.8 | 0 | 0 | 0
|  | Em cada grupo |  |  | 8 | 200 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Regras de validação |  |  | 5 | 125 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Restrições em campos |  |  | 5 | 125 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 970 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
OS Final | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
| Processo de geração | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Validação dos dados |  | 3 | 60 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Confirmações | 3 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | Leitura dos dados |  | 3 | 60 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
|  | Formatação dos dados |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Geração e escrita do arquivo |  |  | 5 | 125 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Perfis | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
| Landing | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nome |  | 1 | 20 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Tipo Perfil |  | 1 | 20 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cadastro/Alteração | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nome |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | E-mail |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Senha |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tipo Perfil |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Permissões |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Configurações | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
| Geral | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Localização na OS |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Fator "lista de itens" |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Periodicidade de reuniões |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Periodicidade de antecipação da OS |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Itens restritos por quantidade |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Contrato | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Locais festa |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Locais cerimônia |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Estilos de vela |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Estilos de toalha |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Estilos de arranjo altar |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Decoração | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Itens cerimônia |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Itens Recepção |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Itens acessórios |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Montagem | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Itens montagem salão |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Itens montagem mesas |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Bolo, Doces e Bem-casado | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fornecedores |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Itens dos fornecedores |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Itens doce |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Itens forma |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Itens bem-casado |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Tipos papel |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Cores papel |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Cores fita |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Observaões bem-casado |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastronomia | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tipo de item gastronomia |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Item gastronomia |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Cardápios |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Pratos |  |  | 4 | 100 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Bebidas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grupos de bebida |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Tipos de bebida |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Itens de bebida |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Som e iluminação | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tipos de aparatos |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Aparatos |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Tipos de Profissionais |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Outros itens | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tipo de ítem |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Foto e vídeo | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tipo de ítem |  |  | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Roteiro | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Roteiro padrão |  |  | 5 | 125 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cronograma cerimônia | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cerimônia padrão |  |  | 5 | 125 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Relatórios | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
| Serviços terceiros | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grupo > Tipo > Item / Período |  |  | 10 | 250 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Produtos terceiros / Período |  |  | 7 | 175 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0
|  | Alimentação / Período |  |  | 7 | 175 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0
|  | Bebida / Período |  |  | 7 | 175 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0
|  | Eventos / Produtor / Período |  |  | 7 | 175 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0
|  | Eventos / Local / Período |  |  | 7 | 175 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0
|  | OS em aberto |  |  | 8 | 200 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Robôs automáticos | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
| Serviços terceiros (SVC3OS) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Item |  | 2 | 40 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  | Contrato não OK |  | 2 | 40 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  | Montagem do e-mail |  |  | 4 | 100 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Agenda Produção (AGPROD) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reuniões não agendadas |  | 2 | 40 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  | Montagem do e-mail |  |  | 4 | 100 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Boas Vindas e Manual de Eventos (BVMNEV) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Contratos não enviados |  | 2 | 40 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  | Montagem do e-mail |  |  | 5 | 125 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Agenda Semanal (AGSMNL) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Eventos |  | 1 | 20 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Horários |  | 1 | 20 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Locais |  | 1 | 20 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Decoração |  | 2 | 40 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  | Montagem do e-mail |  |  | 5 | 125 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Produtos Contratados (PRDCTR) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Agrupamento |  | 2 | 40 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  | Produto |  | 2 | 40 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  | Montagem do e-mail |  |  | 4 | 100 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Prazo final OS (PRZOSF) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | OS não aprovada |  | 2 | 40 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  | Montagem do e-mail |  |  | 5 | 125 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OS Finalizada (OSFNLD) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | OS aprovada e finalizada |  | 2 | 40 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  | Montagem do e-mail |  |  | 4 | 100 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
File System | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
| Pastas de arquivos | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Criação |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Acesso |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Gravação |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Logs |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Testes
Teste unitário
|  | Itens |  |  | 412.8 | 825.6
|  | Regras |  |  | 58 | 116
941.6
Teste integrado (com os usuários finais)
|  | Telas |  |  | 20 | 400
|  | Robôs |  |  | 58 | 116
516
Deploy
Aplicativo
|  | Ambiente |  |  | 1 | 25
|  | Banco de dados |  |  | 1 | 25
|  | Serviços Windows |  |  | 1 | 25
|  | Serviços Web |  |  | 1 | 25
100
Treinamento
Aplicativo
|  | Telas |  |  | 1 | 25
|  | Interação e-mail |  |  | 1 | 25
50

## Plan4
Perfil de usuários do sistema
Contratos e aditivos
OS
Decoração
Montagem
Bolo, doces e bem casado
Gastronomia
Bebidas
Som e iluminação
Foto e vídeo
Outros itens / itens diversos
Roteiro
Cronograma do cerimonial
Geração da OS final
Configurações de todos os itens da OS
Serviços terceiros definidos
Serviços terceiros definidos em aditivos
Agenda da produção (reuniões)
Boas vindas e manual de eventos
Agenda semanal para clientes
Prazo final para fechamento de OS
Áreas da OS finalizadas
Configuração da periodicidade das notificações
Relatórios diversos filtrados por itens, localização, período, etc.
Testes unitários, integrados

## Cronograma
| dia 1 | dia 2 | dia 3 | dia 4 | dia 5
Recurso 1 | Ambiente e modelagem |  | Contrato |  | Montagem
Recurso 2 |  | Configurações
Recurso 3 | Layout | Perfis |  | Decoração
| dia 6 | dia 7 | dia 8 | dia 9 | dia 10
Recurso 1 | Montagem | Gastronomia |  | Bebidas
Recurso 2 | Foto e Vídeo | Roteiro | Cerimônia | Outros | File System
Recurso 3 | Bolo, doce e bem-casado |  | Som e iluminação | Validação
| dia 11 | dia 12 | dia 13 | dia 14 | dia 15
Recurso 1 | Robôs Base | Robô PRDCTR | Robô BVMNEV | Robô OSFNLD | Robô PRZOSF
Recurso 2 | Validação | Robô AGPROD | Robô SVC3OS | Robô AGSMNL | Relatórios
Recurso 3 | Validação | OS final |  | Relatórios
| dia 16 | dia 17 | dia 18 | dia 19 | dia 20
Recurso 1 | Teste | Correções | Deploy | Teste integrado
Recurso 2 | Teste | Correções | Deploy
Recurso 3 | Teste | Correções
| dia 21 | dia 22
Recurso 1 | Treinamento
Recurso 2
Recurso 3
Legenda
Atividade comum recurso 1
Atividade comum recurso 2
Atividade comum recurso 3
Testando atividade dos recursos 2 e 3
Testando atividade dos recursos 1 e 3
Testando atividade dos recursos 1 e 2
Livre
Serviços terceiros - SVC3OS
Agenda Produção - AGPROD
Boas Vindas e Manual de Eventos - BVMNEV
Agenda Semanal - AGSMNL
Produtos Contratados - PRDCTR
Prazo final OS - PRZOSF
OS Finalizada - OSFNLD

## Estimativa de tempo (2)
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Contrato
| Landing | [9 empty] | Total de horas estimadas | 204
|  | Data | F | 1 | 25 | [5 empty] | Valor / Hora | 125
|  | Número contrato | F | 1 | 25 |  |  |  | Fator ∆ | 25 | Valor total | 25500
|  | Local festa | F | 1 | 25 |  |  |  | Fator τ C | 105%
|  | Produtor | F | 1 | 25 |  |  |  | Fator τ F | 100%
|  | Contratante | F | 1 | 25 |  |  |  | Fator τ M | 95%
|  | Fornecedores OK | M | 2 | 47.5
|  | Agenda OK | M | 2 | 47.5 |  |  |  | ∆ Total | 203.3333
|  | Em Pós-Venda | M | 2 | 47.5
|  | Em Produção | M | 2 | 47.5 |  |  |  | $/hora | 100
|  | OS OK | M | 2 | 47.5
|  | Download da OS | C | 1 | 26.25 |  |  |  | $ total | 20333.3333
[6 empty] | 388.75 | 10565 | 176.0833
| Cadastro/Alteração | [5 empty] | 1635 | 27.25
|  | Nome do Contratante | C | 1 | 26.25 |  |  | 16
|  | Número contrato | C | 1 | 26.25 |  |  | 219.3333
|  | Data | C | 1 | 26.25 |  |  | 32900
|  | Local festa | C | 1 | 26.25 |  |  | 21933.3333
|  | Local cerimônia | C | 1 | 26.25
|  | Horario cerimônia | C | 1 | 26.25
|  | Início | C | 1 | 26.25
|  | Termino | C | 1 | 26.25
|  | Pax | C | 1 | 26.25
|  | Produtor | C | 1 | 26.25
|  | Eventos na semana | M | 1 | 23.75
|  | Consultor Pós-Venda | C | 1 | 26.25
|  | Contrato e adicionais scaneados | C | 1 | 26.25
338.75
Agenda de reuniões
|  | Data | C | 2 | 52.5
|  | Emenda feriado | M | 1 | 23.75
|  | Confirmado | C | 1 | 26.25
102.5
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Decoração
Cerimônia
|  | Cores | C | 1 | 26.25
|  | Disponível/Indisponível | C | 1 | 26.25
|  | Item decoração cerimônia | C | 1 | 26.25
|  | Item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Observação item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Foto referência item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Horario entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
310
Recepção
|  | Cores | C | 1 | 26.25
|  | Item decoração recepção | C | 1 | 26.25
|  | Item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Observação item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Foto referência item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Horario entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
283.75
Acessórios
|  | Item decoração acessório | C | 1 | 26.25
|  | Item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Observação item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Foto referência item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Horario entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
257.5
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Montagem
Montagem do salão
|  | Item de decoração | C | 1 | 26.25
|  | Tipo de item | C | 1 | 26.25
|  | Descrição do item | C | 1 | 26.25
|  | Responsável contratação | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor | C | 1 | 26.25
|  | Quantidade | C | 1 | 26.25
|  | Observação | C | 1 | 26.25
|  | Horario entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
336.25
Montagem das Mesas
|  | Item de montagem | C | 1 | 26.25
|  | Tipo de item | C | 1 | 26.25
|  | Descrição do item | C | 1 | 26.25
|  | Responsável contratação | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor | C | 1 | 26.25
|  | Quantidade | C | 1 | 26.25
|  | Observação | C | 1 | 26.25
|  | Horario entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
336.25
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Bolo, Doce e Bem-casado
Doces
|  | Fornecedor | C | 1 | 26.25
|  | Item doce | C | 1 | 26.25
|  | Quantidade | C | 1 | 26.25
|  | Horario entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Observações doce | C | 1 | 26.25
|  | Tipo forma | C | 1 | 26.25
|  | Quantidade forma | C | 1 | 26.25
|  | Observações forma | C | 2 | 52.5
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
362.5
Bolo
|  | Tipo bolo real | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor bolo | C | 1 | 26.25
|  | Horário de entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Observações bolo | C | 1 | 26.25
|  | Topo de bolo | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor topo de bolo | C | 1 | 26.25
|  | Horário de entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Observações topo de bolo | C | 1 | 26.25
|  | Bolo cenográfico | C | 1 | 26.25
236.25
Bem-casado
|  | Item bem casado | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor | C | 1 | 26.25
|  | Horário de entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Observações | C | 1 | 26.25
|  | Tipo de papel | C | 1 | 26.25
|  | Cor do papel | C | 1 | 26.25
|  | Cor da fita | C | 1 | 26.25
|  | Observações | C | 1 | 26.25
210
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Gastronomia
Itens gastronomia
|  | Tipo de item gastronomia | C | 1 | 26.25
|  | Item gastronomia | C | 1 | 26.25
|  | Observações item | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
205
Cardápio
|  | Tipo de cardápio | C | 1 | 26.25
|  | Pratos escolhidos | C | 2 | 52.5
|  | Observação prato escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
231.25
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Bebidas
Bebidas
|  | Grupo de bebida | C | 1 | 26.25
|  | Tipo de bebida | C | 1 | 26.25
|  | Item de bebida | C | 1 | 26.25
|  | Descrição | C | 1 | 26.25
|  | Responsável | C | 1 | 26.25
|  | Horário de entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Observações | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
310
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Som e Iluminação
Aparatos
|  | Tipo de item | C | 1 | 26.25
|  | Item | C | 1 | 26.25
|  | Descrição | C | 1 | 26.25
|  | Observações | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor | C | 1 | 26.25
|  | Horário de entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
283.75
Pessoas
|  | Tipo de profissional | C | 1 | 26.25
|  | Contato | C | 1 | 26.25
|  | Observações | C | 1 | 26.25
|  | Horário de chegada | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
231.25
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Foto e Vídeo
Foto e vídeo
|  | Item foto e vídeo | C | 1 | 26.25
|  | Descrição | C | 1 | 26.25
|  | Contato | C | 1 | 26.25
|  | Responsável contratação | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor | C | 1 | 26.25
|  | Horário de entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Observação | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
310
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Outros
Outros itens
|  | Itens diversos | C | 1 | 26.25
|  | Descrição | C | 1 | 26.25
|  | Responsável contratação | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor | C | 1 | 26.25
|  | Contato | C | 1 | 26.25
|  | Horário de entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Observação | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
310
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Roteiro
Itens de roteiro
|  | Horário início item | C | 1 | 26.25
|  | Duração item | C | 1 | 26.25
|  | Observações | C | 1 | 26.25
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
157.5
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Cronograma da cerimônia
Itens da cerimônia
|  | Horário início item | C | 1 | 26.25
|  | Duração item | C | 1 | 26.25
|  | Observações | C | 1 | 26.25
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
157.5
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
OS Final
Processo de geração
|  | Validação dos dados | F | 3 | 75
|  | Confirmações | M | 3 | 71.25
|  | Leitura dos dados | F | 3 | 75
|  | Formatação dos dados | C | 3 | 78.75
|  | Geração e escrita do arquivo | C | 5 | 131.25
431.25
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Perfis
Landing
|  | Nome | F | 1 | 25
|  | Tipo Perfil | F | 1 | 25
50
Cadastro/Alteração
|  | Nome | C | 1 | 26.25
|  | E-mail | C | 1 | 26.25
|  | Senha | C | 1 | 26.25
|  | Tipo Perfil | C | 1 | 26.25
|  | Permissões | C | 2 | 52.5
157.5
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Configurações
Geral
|  | Localização na OS | C | 1 | 26.25
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
|  | Periodicidade de reuniões | C | 2 | 52.5
|  | Periodicidade de antecipação da OS | C | 2 | 52.5
|  | Itens restritos por quantidade | C | 2 | 52.5
262.5
Contrato
|  | Locais festa | C | 2 | 52.5
|  | Locais cerimônia | C | 2 | 52.5
|  | Estilos de vela | C | 2 | 52.5
|  | Estilos de toalha | C | 2 | 52.5
|  | Estilos de arranjo altar | C | 2 | 52.5
262.5
Decoração
|  | Itens cerimônia | C | 2 | 52.5
|  | Itens Recepção | C | 2 | 52.5
|  | Itens acessórios | C | 2 | 52.5
157.5
Montagem
|  | Itens montagem salão | C | 2 | 52.5
|  | Itens montagem mesas | C | 2 | 52.5
105
Bolo, Doces e Bem-casado
|  | Fornecedores | C | 2 | 52.5
|  | Itens dos fornecedores | C | 2 | 52.5
|  | Itens doce | C | 2 | 52.5
|  | Itens forma | C | 2 | 52.5
|  | Itens bem-casado | C | 2 | 52.5
|  | Tipos papel | C | 2 | 52.5
|  | Cores papel | C | 2 | 52.5
|  | Cores fita | C | 2 | 52.5
|  | Observaões bem-casado | C | 2 | 52.5
472.5
Gastronomia
|  | Tipo de item gastronomia | C | 2 | 52.5
|  | Item gastronomia | C | 2 | 52.5
|  | Cardápios | C | 2 | 52.5
|  | Pratos | C | 4 | 105
262.5
Bebidas
|  | Grupos de bebida | C | 2 | 52.5
|  | Tipos de bebida | C | 2 | 52.5
|  | Itens de bebida | C | 2 | 52.5
157.5
Som e iluminação
|  | Tipos de aparatos | C | 2 | 52.5
|  | Aparatos | C | 2 | 52.5
|  | Tipos de Profissionais | C | 2 | 52.5
157.5
Outros itens
|  | Tipo de ítem | C | 2 | 52.5
52.5
| Foto e vídeo |  |  |  | 0
|  | Tipo de ítem | C | 2 | 52.5
52.5
Roteiro
|  | Roteiro padrão | C | 5 | 131.25
131.25
Cronograma cerimônia
|  | Cerimônia padrão | C | 5 | 131.25
131.25
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Relatórios
Serviços terceiros
|  | Grupo > Tipo > Item / Período | C | 8 | 210
|  | Produtos terceiros / Período | C | 5 | 131.25
|  | Alimentação / Período | C | 5 | 131.25
|  | Bebida / Período | C | 5 | 131.25
|  | Eventos / Produtor / Período | C | 5 | 131.25
|  | Eventos / Local / Período | C | 5 | 131.25
|  | OS em aberto | C | 6 | 157.5
1023.75
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Robôs automáticos
Serviços terceiros (SVC3OS)
|  | Item | F | 2 | 50
|  | Contrato não OK | F | 2 | 50
|  | Montagem do e-mail | C | 4 | 105
205
Agenda Produção (AGPROD)
|  | Reuniões não agendadas | F | 2 | 50
|  | Montagem do e-mail | C | 4 | 105
155
Boas Vindas e Manual de Eventos (BVMNEV)
|  | Contratos não enviados | F | 2 | 50
|  | Montagem do e-mail | C | 5 | 131.25
181.25
Agenda Semanal (AGSMNL)
|  | Eventos | F | 1 | 25
|  | Horários | F | 1 | 25
|  | Locais | F | 1 | 25
|  | Decoração | F | 2 | 50
|  | Montagem do e-mail | C | 5 | 131.25
256.25
Produtos Contratados (PRDCTR)
|  | Agrupamento | F | 2 | 50
|  | Produto | F | 2 | 50
|  | Montagem do e-mail | C | 4 | 105
205
Prazo final OS (PRZOSF)
|  | OS não aprovada | F | 2 | 50
|  | Montagem do e-mail | C | 5 | 131.25
181.25
OS Finalizada (OSFNLD)
|  | OS aprovada e finalizada | F | 2 | 50
|  | Montagem do e-mail | C | 4 | 105
155
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Testes
Teste unitário
|  | Itens |  |  | 900
|  | Regras |  |  | 130
1030
Teste integrado (com os usuários finais)
|  | Telas |  |  | 475
|  | Robôs |  |  | 130
605

## Plan3
Configurações
| Geral | [5 empty] | Montagem
|  | Localização na OS | C | 1 | 26.25 |  |  | Itens montagem salão | C | 2 | 52.5
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75 |  |  | Itens montagem mesas | C | 2 | 52.5
|  | Periodicidade de reuniões | C | 2 | 52.5 | [6 empty] | 105
|  | Periodicidade de antecipação da OS | C | 2 | 52.5 |  | Gastronomia
|  | Itens restritos por quantidade | C | 2 | 52.5 |  |  | Tipo de item gastronomia | C | 2 | 52.5
[6 empty] | 262.5 |  | Item gastronomia | C | 2 | 52.5
| Contrato | [6 empty] | Cardápios | C | 2 | 52.5
|  | Locais festa | C | 2 | 52.5 |  |  | Pratos | C | 4 | 105
|  | Locais cerimônia | C | 2 | 52.5 | [6 empty] | 262.5
|  | Estilos de vela | C | 2 | 52.5 |  | Bebidas
|  | Estilos de toalha | C | 2 | 52.5 |  |  | Grupos de bebida | C | 2 | 52.5
|  | Estilos de arranjo altar | C | 2 | 52.5 |  |  | Tipos de bebida | C | 2 | 52.5
[6 empty] | 262.5 |  | Itens de bebida | C | 2 | 52.5
| Decoração | [10 empty] | 157.5
|  | Itens cerimônia | C | 2 | 52.5 |  | Som e iluminação
|  | Itens Recepção | C | 2 | 52.5 |  |  | Tipos de aparatos | C | 2 | 52.5
|  | Itens acessórios | C | 2 | 52.5 |  |  | Aparatos | C | 2 | 52.5
[6 empty] | 157.5 |  | Tipos de Profissionais | C | 2 | 52.5
| Bolo, Doces e Bem-casado | [10 empty] | 157.5
|  | Fornecedores | C | 2 | 52.5 |  | Outros itens
|  | Itens dos fornecedores | C | 2 | 52.5 |  |  | Tipo de ítem | C | 2 | 52.5
|  | Itens doce | C | 2 | 52.5 | [6 empty] | 52.5
|  | Itens forma | C | 2 | 52.5 |  | Foto e vídeo |  |  |  | 0
|  | Itens bem-casado | C | 2 | 52.5 |  |  | Tipo de ítem | C | 2 | 52.5
|  | Tipos papel | C | 2 | 52.5 | [6 empty] | 52.5
|  | Cores papel | C | 2 | 52.5 |  | Roteiro
|  | Cores fita | C | 2 | 52.5 |  |  | Roteiro padrão | C | 5 | 131.25
|  | Observaões bem-casado | C | 2 | 52.5 | [6 empty] | 131.25
[6 empty] | 472.5 | Cronograma cerimônia
[8 empty] | Cerimônia padrão | C | 5 | 131.25
131.25