## Cronograma
Ambiente e modelagem
Layout
Contrato
Configurações
Perfis
OS final
Montagem
Decoração
Gastronomia
Bebidas
Foto e Vídeo
Roteiro
Cerimônia
Outros
Bolo, doce e bem-casado
Som e iluminação
Validação |  | Validação | Validação
Robôs Base | Robô PRDCTR | Robô BVMNEV | Robô OSFNLD | Robô PRZOSF | Robô AGPROD | Robô SVC3OS | Robô AGSMNL
Relatórios |  | Relatórios
Teste | Teste | Teste
Correções | Correções | Correções
Deploy | Deploy
Teste integrado
Treinamento

## Estimativa de tempo
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Contrato
Landing
|  | Data | F | 1 | 25
|  | Número contrato | F | 1 | 25 |  | Fator ∆ | 25
|  | Local festa | F | 1 | 25 |  | Fator τ C | 105%
|  | Produtor | F | 1 | 25 |  | Fator τ F | 100%
|  | Contratante | F | 1 | 25 |  | Fator τ M | 95%
|  | Fornecedores OK | M | 2 | 47.5
|  | Agenda OK | M | 2 | 47.5 |  | ∆ Total | 203.3333
|  | Em Pós-Venda | M | 2 | 47.5
|  | Em Produção | M | 2 | 47.5 |  | $/hora | 100
|  | OS OK | M | 2 | 47.5
|  | Download da OS | C | 1 | 26.25 |  | $ total | 20333.3333
388.75
Cadastro/Alteração
|  | Nome do Contratante | C | 1 | 26.25
|  | Número contrato | C | 1 | 26.25
|  | Data | C | 1 | 26.25
|  | Local festa | C | 1 | 26.25
|  | Local cerimônia | C | 1 | 26.25
|  | Horario cerimônia | C | 1 | 26.25
|  | Início | C | 1 | 26.25
|  | Termino | C | 1 | 26.25
|  | Pax | C | 1 | 26.25
|  | Produtor | C | 1 | 26.25
|  | Eventos na semana | M | 1 | 23.75
|  | Consultor Pós-Venda | C | 1 | 26.25
|  | Contrato e adicionais scaneados | C | 1 | 26.25
338.75
Agenda de reuniões
|  | Data | C | 2 | 52.5
|  | Emenda feriado | M | 1 | 23.75
|  | Confirmado | C | 1 | 26.25
102.5
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Decoração
Cerimônia
|  | Cores | C | 1 | 26.25
|  | Disponível/Indisponível | C | 1 | 26.25
|  | Item decoração cerimônia | C | 1 | 26.25
|  | Item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Observação item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Foto referência item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Horario entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
310
Recepção
|  | Cores | C | 1 | 26.25
|  | Item decoração recepção | C | 1 | 26.25
|  | Item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Observação item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Foto referência item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Horario entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
283.75
Acessórios
|  | Item decoração acessório | C | 1 | 26.25
|  | Item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Observação item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Foto referência item escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Horario entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
257.5
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Montagem
Montagem do salão
|  | Item de decoração | C | 1 | 26.25
|  | Tipo de item | C | 1 | 26.25
|  | Descrição do item | C | 1 | 26.25
|  | Responsável contratação | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor | C | 1 | 26.25
|  | Quantidade | C | 1 | 26.25
|  | Observação | C | 1 | 26.25
|  | Horario entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
336.25
Montagem das Mesas
|  | Item de montagem | C | 1 | 26.25
|  | Tipo de item | C | 1 | 26.25
|  | Descrição do item | C | 1 | 26.25
|  | Responsável contratação | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor | C | 1 | 26.25
|  | Quantidade | C | 1 | 26.25
|  | Observação | C | 1 | 26.25
|  | Horario entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
336.25
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Bolo, Doce e Bem-casado
Doces
|  | Fornecedor | C | 1 | 26.25
|  | Item doce | C | 1 | 26.25
|  | Quantidade | C | 1 | 26.25
|  | Horario entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Observações doce | C | 1 | 26.25
|  | Tipo forma | C | 1 | 26.25
|  | Quantidade forma | C | 1 | 26.25
|  | Observações forma | C | 2 | 52.5
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
362.5
Bolo
|  | Tipo bolo real | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor bolo | C | 1 | 26.25
|  | Horário de entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Observações bolo | C | 1 | 26.25
|  | Topo de bolo | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor topo de bolo | C | 1 | 26.25
|  | Horário de entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Observações topo de bolo | C | 1 | 26.25
|  | Bolo cenográfico | C | 1 | 26.25
236.25
Bem-casado
|  | Item bem casado | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor | C | 1 | 26.25
|  | Horário de entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Observações | C | 1 | 26.25
|  | Tipo de papel | C | 1 | 26.25
|  | Cor do papel | C | 1 | 26.25
|  | Cor da fita | C | 1 | 26.25
|  | Observações | C | 1 | 26.25
210
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Gastronomia
Itens gastronomia
|  | Tipo de item gastronomia | C | 1 | 26.25
|  | Item gastronomia | C | 1 | 26.25
|  | Observações item | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
205
Cardápio
|  | Tipo de cardápio | C | 1 | 26.25
|  | Pratos escolhidos | C | 2 | 52.5
|  | Observação prato escolhido | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
231.25
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Bebidas
Bebidas
|  | Grupo de bebida | C | 1 | 26.25
|  | Tipo de bebida | C | 1 | 26.25
|  | Item de bebida | C | 1 | 26.25
|  | Descrição | C | 1 | 26.25
|  | Responsável | C | 1 | 26.25
|  | Horário de entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Observações | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
310
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Som e Iluminação
Aparatos
|  | Tipo de item | C | 1 | 26.25
|  | Item | C | 1 | 26.25
|  | Descrição | C | 1 | 26.25
|  | Observações | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor | C | 1 | 26.25
|  | Horário de entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
283.75
Pessoas
|  | Tipo de profissional | C | 1 | 26.25
|  | Contato | C | 1 | 26.25
|  | Observações | C | 1 | 26.25
|  | Horário de chegada | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
231.25
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Foto e Vídeo
Foto e vídeo
|  | Item foto e vídeo | C | 1 | 26.25
|  | Descrição | C | 1 | 26.25
|  | Contato | C | 1 | 26.25
|  | Responsável contratação | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor | C | 1 | 26.25
|  | Horário de entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Observação | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
310
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Outros
Outros itens
|  | Itens diversos | C | 1 | 26.25
|  | Descrição | C | 1 | 26.25
|  | Responsável contratação | C | 1 | 26.25
|  | Fornecedor | C | 1 | 26.25
|  | Contato | C | 1 | 26.25
|  | Horário de entrega no dia | C | 1 | 26.25
|  | Observação | C | 1 | 26.25
|  | Item aceito | M | 1 | 23.75
|  | Item contratado | M | 1 | 23.75
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
310
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Roteiro
Itens de roteiro
|  | Horário início item | C | 1 | 26.25
|  | Duração item | C | 1 | 26.25
|  | Observações | C | 1 | 26.25
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
157.5
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Cronograma da cerimônia
Itens da cerimônia
|  | Horário início item | C | 1 | 26.25
|  | Duração item | C | 1 | 26.25
|  | Observações | C | 1 | 26.25
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
157.5
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
OS Final
Processo de geração
|  | Validação dos dados | F | 3 | 75
|  | Confirmações | M | 3 | 71.25
|  | Leitura dos dados | F | 3 | 75
|  | Formatação dos dados | C | 3 | 78.75
|  | Geração e escrita do arquivo | C | 5 | 131.25
431.25
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Perfis
Landing
|  | Nome | F | 1 | 25
|  | Tipo Perfil | F | 1 | 25
50
Cadastro/Alteração
|  | Nome | C | 1 | 26.25
|  | E-mail | C | 1 | 26.25
|  | Senha | C | 1 | 26.25
|  | Tipo Perfil | C | 1 | 26.25
|  | Permissões | C | 2 | 52.5
157.5
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Configurações
Geral
|  | Localização na OS | C | 1 | 26.25
|  | Fator "lista de itens" | C | 3 | 78.75
|  | Periodicidade de reuniões | C | 2 | 52.5
|  | Periodicidade de antecipação da OS | C | 2 | 52.5
|  | Itens restritos por quantidade | C | 2 | 52.5
262.5
Contrato
|  | Locais festa | C | 2 | 52.5
|  | Locais cerimônia | C | 2 | 52.5
|  | Estilos de vela | C | 2 | 52.5
|  | Estilos de toalha | C | 2 | 52.5
|  | Estilos de arranjo altar | C | 2 | 52.5
262.5
Decoração
|  | Itens cerimônia | C | 2 | 52.5
|  | Itens Recepção | C | 2 | 52.5
|  | Itens acessórios | C | 2 | 52.5
157.5
Montagem
|  | Itens montagem salão | C | 2 | 52.5
|  | Itens montagem mesas | C | 2 | 52.5
105
Bolo, Doces e Bem-casado
|  | Fornecedores | C | 2 | 52.5
|  | Itens dos fornecedores | C | 2 | 52.5
|  | Itens doce | C | 2 | 52.5
|  | Itens forma | C | 2 | 52.5
|  | Itens bem-casado | C | 2 | 52.5
|  | Tipos papel | C | 2 | 52.5
|  | Cores papel | C | 2 | 52.5
|  | Cores fita | C | 2 | 52.5
|  | Observaões bem-casado | C | 2 | 52.5
472.5
Gastronomia
|  | Tipo de item gastronomia | C | 2 | 52.5
|  | Item gastronomia | C | 2 | 52.5
|  | Cardápios | C | 2 | 52.5
|  | Pratos | C | 4 | 105
262.5
Bebidas
|  | Grupos de bebida | C | 2 | 52.5
|  | Tipos de bebida | C | 2 | 52.5
|  | Itens de bebida | C | 2 | 52.5
157.5
Som e iluminação
|  | Tipos de aparatos | C | 2 | 52.5
|  | Aparatos | C | 2 | 52.5
|  | Tipos de Profissionais | C | 2 | 52.5
157.5
Outros itens
|  | Tipo de ítem | C | 2 | 52.5
52.5
| Foto e vídeo |  |  |  | 0
|  | Tipo de ítem | C | 2 | 52.5
52.5
Roteiro
|  | Roteiro padrão | C | 5 | 131.25
131.25
Cronograma cerimônia
|  | Cerimônia padrão | C | 5 | 131.25
131.25
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Relatórios
Serviços terceiros
|  | Grupo > Tipo > Item / Período | C | 8 | 210
|  | Produtos terceiros / Período | C | 5 | 131.25
|  | Alimentação / Período | C | 5 | 131.25
|  | Bebida / Período | C | 5 | 131.25
|  | Eventos / Produtor / Período | C | 5 | 131.25
|  | Eventos / Local / Período | C | 5 | 131.25
|  | OS em aberto | C | 6 | 157.5
1023.75
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Robôs automáticos
Serviços terceiros (SVC3OS)
|  | Item | F | 2 | 50
|  | Contrato não OK | F | 2 | 50
|  | Montagem do e-mail | C | 4 | 105
205
Agenda Produção (AGPROD)
|  | Reuniões não agendadas | F | 2 | 50
|  | Montagem do e-mail | C | 4 | 105
155
Boas Vindas e Manual de Eventos (BVMNEV)
|  | Contratos não enviados | F | 2 | 50
|  | Montagem do e-mail | C | 5 | 131.25
181.25
Agenda Semanal (AGSMNL)
|  | Eventos | F | 1 | 25
|  | Horários | F | 1 | 25
|  | Locais | F | 1 | 25
|  | Decoração | F | 2 | 50
|  | Montagem do e-mail | C | 5 | 131.25
256.25
Produtos Contratados (PRDCTR)
|  | Agrupamento | F | 2 | 50
|  | Produto | F | 2 | 50
|  | Montagem do e-mail | C | 4 | 105
205
Prazo final OS (PRZOSF)
|  | OS não aprovada | F | 2 | 50
|  | Montagem do e-mail | C | 5 | 131.25
181.25
OS Finalizada (OSFNLD)
|  | OS aprovada e finalizada | F | 2 | 50
|  | Montagem do e-mail | C | 4 | 105
155
Grupo | Tela | Item | Tipo | Dificuldade | ∆ | ∆ Tela
Testes
Teste unitário
|  | Itens |  |  | 900
|  | Regras |  |  | 130
1030
Teste integrado (com os usuários finais)
|  | Telas |  |  | 475
|  | Robôs |  |  | 130
605